QUẢN LÝ ƯỚC LƯỢNG PHẦN MỀM

Tên đề tài:Nền tảng tìm và gợi ý phòng trọ, ghép phòng cho sinh viên

Các thành viên:Nguyễn Thị Trúc Ly

- Ước lượng điểm chức năng

Điểm chức năng chi tiết của các module

- Module Tài khoản & Hồ sơ cá nhân:

- Output: 1 (Thông báo xác thực tài khoản cho sinh viên và xác thực hồ sơ chủ trọ)

- Input: 4 (Đăng ký tài khoản, Đăng nhập hệ thống, Cập nhật thông tin cá nhân & thói quen sinh hoạt, Cập nhật thông tin nhà trọ & giấy tờ xác)

- Files: 2 ( Bảng TaiKhoan, Bảng ThongTinChiTiet)

- Interfaces: 1 (API đăng nhập và tạo tài khoản mới bằng mạng xã hội (Google/Facebook Login))

- Queries: 6 (Xem chi tiết thông tin phòng trọ, Xem thông tin chủ trọ, Tìm kiếm & lọc phòng trọ đa tiêu chí (khoảng giá, bán kính quanh trường đại học, tiện ích), Tra cứu vị trí phòng trọ trên bản đồ Google Maps, Tra cứu hồ sơ bạn ở ghép, Tìm kiếm & gợi ý tự động bạn ở ghép phù hợp.)

- Module quản lý Phòng trọ & Tin đăng:

- Output: 2 (Thông báo kết quả duyệt bài đăng, Thông báo bài đăng hết hạn)

- Input: 4 (Phê duyệt hoặc từ chối tin đăng phòng trọ, Cập nhật trạng thái phòng và thêm ,xoá, sửa phòng trọ , Tiếp nhận và xử lý báo cáo vi phạm về thông tin xác thực không chính xác, Thiết lập và cập nhật gói dịch vụ ưu đãi.)

- Files: 3 (Bang PhongTro, Bang TinDang, Bang ChiTietPhongTro)

- Interfaces:0

- Queries: 3 (Tra cứu danh sách tin đăng phòng trọ và bài đăng ở ghép,Tra cứu thông tin chi tiết phòng trọ, Xem chi tiết nội dung báo cáo vi phạm)

- Module Tìm kiếm và Gợi ý ghép phòng

- Output: 2 (Thông báo xác nhận lịch hẹn, Xuất danh sách phòng trọ phù hợp yêu cầu, )

- Input: 3 (Bộ lọc tìm kiếm phòng theo yêu cầu, Đăng bài tìm người ở ghép , Đặt lịch hẹn xem phòng)

- Files: 3 (Bang TinDang_GhepPhong, Bang LichHen)

- Interfaces:0

- Queries: 4 (Lọc phòng trọ đa tiêu chí, Tra cứu vị trí phòng trọ, Tra cứu bài đăng, Gợi ý bạn ở ghép phòng)

- Module Đánh giá và phản hồi

- Output: 2 (Thông báo kết quả xử lý vi phạm, Xuất kết quả đánh giá theo chất lượng tốt,xấu )

- Input: 4 (Gửi đánh giá và phản hồi về phòng trọ, Gửi báo cáo vi phạm về nội quy trọ, Gửi báo cáo về hành vi lừa đảo, Tiếp nhận và xử lý hành vi vi phạm)

- Files: 3 (Bang DanhGia, Bang BaoCao)

- Interfaces:0

- Queries: 2 (Xem danh sách đánh giá và phản hồi, Tra cứu danh sách vi phạm)

- Module Quảng cáo và ưu đãi

- Output: 2 (Biên nhận thanh toán gói dịch vụ )

- Input: 2 (Thiết lập gói ưu đãi và chính sách chiết khấu, Mua và sử dụng gói dịch vụ quảng cáo)

- Files: 3 (Bang QuangCao, Bang ChinhSachUuDai, Bang GiaoDich)

- Interfaces:0

- Queries: 4 (Tra cứu lịch sử giao dịch, Xem danh sách quảng cáo và ưu đãi hiện có)

- Module Quản trị hệ thống

- Output: 4 (Báo cáo thống kê các tin đăng, Báo cáo số lượng tài khoản đăng kí và đăng nhập hoặc đã bị khoá do vi phạm, Báo cáo tỷ lệ ghép phòng thành công, Báo cáo doanh thu quảng cáo)

- Input: 2 (Cấp quyền cho các tài khoản, Thay đổi cấu hình)

- Files: 1 (Bang LichSuThaoTac)

- Interfaces:0

- Queries: 4 (Tra cứu danh sách người dùng, Xem báo cáo thống kê quản trị)

|  | Mức Độ Phức Tạp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mô Tả | Thấp | Trung Bình | Cao | Tổng cộng |
| Input | 19x3 | 0x4 | 0x6 | 57 |
| Output | 13x4 | 0x5 | 0x7 | 52 |
| Queries | 21x3 | 2x4 | 0x6 | 71 |
| Files | 15x7 | 0x10 | 0x15 | 105 |
| Interfaces | 1x3 | 0x4 | 0x6 | 3 |
| Tổng UFP |  |  |  | 288 |

Bảng tổng hợp chức năng chưa điều chỉnh

Vậy điểm chức năng chưa điều chỉnh (Unadjusted Function Points - TUFP): 288

| 14 Yếu tố phức tạp kỹ thuật | 0-5 |
| --- | --- |
| Truyền thông dữ liệu (Data Communications) | 2 |
| Xử lý dữ liệu phân tán (Distributed Functions) | 0 |
| Hiệu năng (Performance) | 1 |
| Cấu hình sử dụng cao (Heavily Used Configuration) | 1 |
| Tỷ lệ giao dịch (Transaction Rate) | 1 |
| Dữ liệu vào trực tuyến (Online Data Entry) | 2 |
| Hiệu quả người dùng cuối (End-User Efficiency) | 2 |
| Cập nhật dữ liệu trực tuyến (On-line Update) | 2 |
| Xử lý phức tạp (Complex Processing) | 1 |
| Khả năng dùng lại (Reusability) | 1 |
| Dễ cài đặt (Installation Ease) | 2 |
| Dễ vận hành (Operational Ease) | 1 |
| Đa địa điểm (Multiple Sites) | 1 |
| Thay đổi dễ dàng (Facilities Change) | 1 |
| Tổng trọng số PC | 18 |

- Yếu tố phức tạp kỹ thuật của phần mềm (TCF):

=0.83

- Điểm chức năng điều chỉnh (Adjusted function points - AFP):

= 288 X 0.83 = 239.04

Ngôn ngữ lập trình sử dụng là HTML (Số dòng cho mỗi FP là 15). Số dòng codes của Website là:

- Số dòng code (LOC) = AFP X 15 = 239.04 X 15 = 3585.6

- Ước lượng nỗ lực:

= 2.4 * (3.58)1.05 = 9.15 (person - month)

= 2.5 * (9.15)0.38 = 5.798 (month)

= 9.15 / 5.798 = 1.578 (person)

- Các hệ số ab, bb, cb, db: được cho ở bảng sau.

| Loại dự án phần mềm | ab | bb | cb | db |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Organic | 2,4 | 1,05 | 2,5 | 0,38 |
| Semi-detached | 3,0 | 1,12 | 2,5 | 0,35 |
| Embedded | 3,6 | 1,20 | 2,5 | 0,32 |