QUẢN LÝ ƯỚC LƯỢNG PHẦN MỀM

Tên đề tài: Nền tảng tìm và gợi ý phòng trọ, ghép phòng cho sinh viên

Các thành viên:Nguyễn Thị Trúc Ly

- Ước lượng điểm trường hợp sử dụng

a. Tính tổng giá trị điểm tác nhân (UAW)

| Actor | Mô tả | Trọng số | Số lượng Actor | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Đơn giản | Tác nhân tương tác với hệ thống khác qua API | 1 | 0 | 0 |
| Trung Bình | Tác nhân tương tác với hệ thống khác thông qua một giao thức Hoặc là tác nhân tương tác với con người qua giao diện dòng lệnh | 2 | 0 | 0 |
| Phức tạp | Tác nhân tương tác với con người thông qua giao diện đồ họa | 3 | 3 | 9 |
| UAW |  |  |  | 9 |

- Tính tổng giá trị điểm trường hợp sữ dụng (UUCW)

| Loại Use Case | Mô tả | Trọng số | Số lượng | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Đơn giản | Số lượng giao dịch 3 | 5 | 8 | 40 |
| Trung bình | Số lượng giao dịch từ 4 đến 7 | 10 | 7 | 70 |
| Phức tạp | Số lượng giao dịch 7 | 15 | 0 | 0 |
| UUCW |  |  |  | 110 |

Tổng điểm trường hợp sử dụng chưa điều chỉnh

119

- Tính yếu tố phức tạp kỹ thuật (TCF)

| Yếu tố kỹ thuật | Trọng số (Wi) | Giá trị xếp hạng (AVi) | Tổng |
| --- | --- | --- | --- |
| Hệ thống phân tán | 2 | 2 | 4 |
| Tính chất đáp ứng tức thời, hoặc yêu cầu đảm bảo lưu thông | 1 | 5 | 5 |
| Hiệu quả sử dụng | 1 | 5 | 5 |
| Xử lý bên trong là phức tạp | 1 | 3 | 3 |
| Khả năng tái sử dụng mã nguồn | 1 | 2 | 2 |
| Dễ cài đặt | 0.5 | 2 | 1 |
| Dễ sử dụng | 0.5 | 5 | 2.5 |
| Tính khả chuyển | 2 | 3 | 6 |
| Khả năng dễ thay đổi | 1 | 3 | 3 |
| Xử lý tương tranh | 1 | 3 | 3 |
| Có tính bảo mật cao | 1 | 5 | 5 |
| Cung cấp truy cập trực tiếp đến bên thứ 3 | 1 | 3 | 3 |
| Dễ đào tạo người sử dụng | 1 | 3 | 3 |
| Tổng TF |  |  | 45.5 |

0.6 + 0.01*45.5 = 1.055

- Tính yếu tố phức tạp môi trường

| Yếu tố môi trường | Trọng số (Wi) | Giá trị xếp hạng (AVi) | Tổng |
| --- | --- | --- | --- |
| Quen thuộc với UML, RUP | 1.5 | 2 | 4.5 |
| Có kinh nghiệm về ứng dụng tương tự | 0.5 | 2 | 1 |
| Có kinh nghiệm về hướng đối tượng | 1 | 3 | 3 |
| Có khả năng lảnh đạo nhóm | 0.5 | 2 | 1 |
| Có động lực | 1 | 4 | 4 |
| Độ ổn định của các yêu cầu | 2 | 3 | 6 |
| Có nhân viên làm việc bán thời gian | -1 | 5 | -5 |
| Dùng ngôn ngữ lập trình có độ khó cao | -1 | 1 | -1 |
| Tổng |  |  | 13.5 |

1.4 – 0.03 *13.5 = 0.995

- Tính giá trị điểm trường hợp sử dụng điều chỉnh (UCP)

119 * 1.055 *0.995  ~ 124.9

- Ước lượng nỗ lực

Mỗi điểm UseCase điều chỉnh cần 20 p-h (person-hour)

Nỗ lực (Effort)=UCP×Định mức sản xuất (PR)

= 125 X 20 = 2500 (person – hours)